## Project Planner
Gantt Chart and Schedule
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [6 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
WBS Code | TASK NAME | PLAN START | PLAN DURATION (Original) | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | START DATE | END DATE | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Overall Project | 1 |  | 1 |  | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 25%
1.1 | Project Management | 1 |  | 1 |  | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 100%
1.1.1 | Manage Project | 1 | 127 | 2 | 155 | 2021-05-03 | 2021-10-05 | 35%
1.2 | System Requirements | 1 |  | 1 | 32 | 2021-05-03 | 2021-06-04 | 60%
1.2.1 | Gather Business Requirements | 2 | 8 | 1 | 7 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 85%
1.2.2 | Design Business Process Flows | 2 | 4 | 2 | 4 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 85%
1.2.3 | Finalize Technical Requirements | 2 | 6 | 6 | 5 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 50%
1.2.4 | Create Operational Requirements | 2 | 15 | 5 | 15 | 2021-06-03 | 2021-06-18 | 60%
1.2.5 | Identify Technical Infrastructure Needs | 2 | 2 | 5 | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 75%
1.3 | Software Requirements | 1 | 48 | 1 | 48 | 2021-05-03 | 2021-06-20 | 60%
1.3.1 | Create Functional Requirements | 3 | 26 | 3 | 26 | 2021-06-03 | 2021-06-29 | 60%
1.3.1.1 | Capture Customer Profile | 3 | 4 | 2 | 4 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 100%
1.3.1.2 | View and Search Product Catalog | 3 | 6 | 2 | 6 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 50%
1.3.1.3 | Updating and Calculating Shopping Cart | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | 0%
1.3.1.4 | Taking Payments | 1 | 6 | 1 | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 1%
1.3.1.5 | Submit Order | 3 | 4 | 3 | 4 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 80%
1.3.1.6 | Check Order History & Order Status | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-05-13 | 2021-05-16 | 33%
1.3.2 | Create Data Requirements | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 55%
1.3.3 | Create ERP Interface Requirements | 3 | 7 | 3 | 15 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 25%
1.3.4 | Create User Interface Requirements | 3 | 4 | 1 | 4 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 77%
1.4 | Detailed Design | 4 | 50 | 4 | 50 | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 40%
1.4.1 | Design Capture Customer Profile Pages & Components | 4 | 13.5 | 4 | 13.5 | 2021-05-24 | 2021-06-06 12:00 | 3%
1.4.2 | Design View and Search Product Catalog Pages & Components | 4 | 13.5 | 4 | 13.5 | 2021-05-24 | 2021-06-06 12:00 | 12%
1.4.3 | Design Updating and Calculating Shopping Cart | 4 | 6 | 6 | 6 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 5%
1.4.4 | Design Taking Payments Pages & Components | 4 | 6 | 4 | 6 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 15%
1.4.5 | Design Submit Order Pages & Components | 4 | 16 | 4 | 16 | 2021-06-21 | 2021-07-07 | 50%
1.4.6 | Design Check Order History & Order Status Pages & Components | 4 | 4 | 4 | 5 | 2021-07-13 | 2021-07-18 | 50%
1.4.7 | Design Logical & Physical Data Model | 4 | 18 | 5 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-03 | 50%
1.4.8 | Design ERP Interface | 4 | 20 | 5 | 30 | 2021-06-21 | 2021-07-21 | 50%
1.5 | Test Planning | 4 | 71 | 4 | 71 | 2021-06-04 | 2021-08-14 | 70%
1.5.1 | Gather Testing Requirements | 5 | 14 | 5 | 14 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 50%
1.5.2 | Create System Test Plan & Test Cases | 5 | 20 | 4 | 20 | 2021-06-24 | 2021-07-14 | 50%
1.5.3 | Write System Test Scripts | 5 | 22 | 4 | 22 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 50%
1.6 | Technical Infrastructure | 6 | 70 | 5 | 70 | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 87%
1.6.1 | Create Development Environment | 6 | 20 | 5 | 20 | 2021-06-07 | 2021-06-27 | 50%
1.6.2 | Create Testing Environment | 6 | 34.2 | 5 | 30 | 2021-07-05 | 2021-08-04 | 50%
1.6.3 | Support Development Environment | 6 | 3.8 | 6 | 3.6 | 2021-07-05 | 2021-07-08 14:24 | 50%
1.6.4 | Support Testing Environment & Deployment | 6 | 46 | 6 | 46 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 66%
1.6.5 | Support Database | 6 | 4.6 | 6 | 4.6 | 2021-07-05 | 2021-07-09 14:24 | 87%
1.7 | Development & Unit Test | 7 | 74 | 7 | 74 | 2021-07-05 | 2021-09-17
1.7.1 | Build Capture Customer Profile Pages & Components | 7 | 13 | 7 | 14 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 33%
1.7.2 | Build View and Search Product Catalog Pages & Components | 7 | 12 | 7 | 14 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 23%
1.7.3 | Build Updating and Calculating Shopping Cart | 7 | 7 | 7 | 11 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 21%
1.7.4 | Build Taking Payments Pages & Components | 7 | 6 | 7 | 7 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 54%
1.7.5 | Build Submit Order Pages & Components | 7 | 24 | 7 | 24 | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 11%
1.7.6 | Build Check Order History & Order Status Pages & Components | 7 | 6 | 7 | 6 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 50%
1.7.7 | Build Logical & Physical Data Model | 7 | 15.5 | 5 | 15.5 | 2021-07-15 | 2021-07-30 12:00 | 43%
1.7.8 | Build ERP Interface | 7 | 18 | 5 | 32 | 2021-07-19 | 2021-08-20 | 89%
1.7.9 | Support Development & Assembly Test | 7 | 46 | 4 | 46 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 50%
1.8 | Testing | 7 | 98 | 4 | 98 | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 77%
1.8.1 | Perform Assembly Testing | 7 | 12 | 4 | 12 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 98%
1.8.1.1 | Perform Phase 1 Testing | 8 | 12 | 7 | 12 | 2021-09-07 | 2021-09-19 | 20%
1.8.1.2 | Perform Phase 2 Testing | 8 | 20 | 8 | 20 | 2021-08-16 | 2021-09-05 | 0%
1.8.2 | Perform System Testing | 8 | 160 | 8 | 160 | 2021-07-20 | 2021-12-27 | 20%
1.8.3 | Perform Validation Testing | 8 | 80 | 5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-10-08 | 0%
1.9 | Deployment
1.9.1 | Implement System | 9 | 80 | 5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-10-08 | 0%
1.9.2 | Deploy To Production | 9 | 8 | 9 | 8 | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 0%
1.9.3 | Project Wrap-Up | 9 | 90 | 5 | 90 | 2021-07-19 | 2021-10-17 | 12%
Formulas:
END DATE = [START DATE]+[ACTUAL DURATION]